## Taken
| Projectnaam: |  | Opdrachtgever: | Deadline:
| Projectleider: |  | Projectleden: | Expert: | Coach:
Taak Nr. | Eigenaar | Taak | Prioriteit | Begindatum | Deadline | Einddatum | Status | % Voltooid | Kerntaak
1 | Projectgroep | Klantengesprek opnemen, vragen stellen | Normaal | 2017-07-09 | 2017-07-09 | 2017-07-09 | Voltooid | 100% | 1
2 | Projectgroep | Research doen naar verschillende acesspoint merken | Normaal | 2017-11-09 | 2017-09-24 | 2017-09-24 | Voltooid | 100% | 1
3 | Projectgroep | Stelt de informatie behoeften vast | [6 empty] | 1
4 | Projectgroep | Start Project | Normaal | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Voltooid | 100% | 1
5 | Projectgroep | Informatie verwerken tot een leerofferte | Normaal | 2017-09-20 | 2017-09-28 | 2017-10-22 | Voltooid | 100% | 1
6 | Projectgroep | Personlijke leerdoelen vast stellen | Normaal | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | Voltooid | 100% | 1
7 | Projectgroep | Leerofferte doornemen met vakcoach | Normaal | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 02-17-17 | Voltooid | 100% | 1
8 | Projectgroep | Aanpassing maken aan offerte | Normaal | 2017-10-02 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | Voltooid | 100% | 1
9 | Projectgroep | Acceptatie | Normaal | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | Voltooid | 100% | 1
10. | Projectgroep | klantgesprek | Normaal | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | Voltooid | 100% | 1
11 | Projectgroep | Plan van aanpak | [6 empty] | 1
12 | Projectgroep | Taken verdelen | Normaal | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | Voltooid | 100% | 1
13 | Projectgroep | Maken van planning | Normaal | 2017-11-27 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | Gestart | 75% | 1
14 | Projectgroep | Inleiding & Achtergronden | Normaal | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Voltooid | 100% | 1
15 | Projectgroep | Project opdracht | Normaal | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Voltooid | 100% | 1
16 | Projectgroep | Klantgesprek | Normaal | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | Voltooid | 100% | 1
17 | Projectgroep | Project activiteiten | Normaal | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Voltooid | 100% | 1
18 | Projectgroep | Project grenzen | Normaal | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Voltooid | 100% | 1
19 | Projectgroep | Producten | Normaal | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | Voltooid | 100% | 1
20 | Projectgroep | Kwaliteit | Normaal | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | Voltooid | 100% | 1
21 | Projectgroep | Project organisatie | Normaal | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | Voltooid | 100% | 1
| Projectgroep | Klantgesprek | Normaal | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | Voltooid | 100%
22 | Projectgroep | Samenvoegen en aanpassen | Normaal | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | Voltooid | 100% | 1
23 | Projectgroep | Doornemen met projectcoach | Normaal | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | Voltooid | 100% | 1
24 | Projectgroep | Uitprinten en ondertekenen | Normaal | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | Voltooid | 100% | 1
25 | Projectgroep | Functioneel ontwerp | [6 empty] | 1
26 | Projectgroep | Inleiding & Achtergronden | Normaal | 2018-01-09 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
27 | Projectgroep | Beschrijving van de mogelijk functinaliteiten nieuwe systemen | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
28 | Projectgroep | MoSCow-analyse | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
29 | Projectgroep | Beschrijving van de gekozen oplossing | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
30 | Projectgroep | ontwerp nieuwe omgeving | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
31 | Projectgroep | Beschrijving kosten implementatie tot omgeving | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
32 | Projectgroep | Organisatorische consequenties | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
33 | Projectgroep | Gebruikte bronnen & Bronnen | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
| Projectgroep | Klantgesprek | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0%
34 | Projectgroep | Technisch Ontwerp | [6 empty] | 1
35 | Projectgroep | Inleiding | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
36 | Projectgroep | Fysiek ontwerp | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
37 | Projectgroep | Inrichting omgeving | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
38 | Projectgroep | Inrichting services en gebruikers | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
39 | Projectgroep | vereiste werkstation | Normaal | 2018-01-10 | 2018-01-18 |  | Gestart | 0% | 1
40 | Projectgroep | Testplan | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
41 | Projectgroep | Doornemen met projectcoach | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
42 | Projectgroep | Klantgesprek | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
43 | Projectgroep | Test Omgeving | [6 empty] | 1
44 | Projectgroep | overleg inplannen | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
45 | Projectgroep | reserveren hardware | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
46 | Projectgroep | voor configuratie hardware | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
47 | Projectgroep | volledige configuratie | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
48 | Projectgroep | testen van de omgeving | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
49 | Projectgroep | testen van de functionaliteiten | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0% | 1
50 | Projectgroep | Klantgesprek | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0%
| Projectgroep | Oplevering | [6 empty] | 1
| Projectgroep | Inleveren documentatie kerntaak 1 | Normaal |  |  |  | Niet gestart | 0%
1 | Palyter
2 | Rutger | Planning aanpassen en bijschaafen | Normaal | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  | Gestart | 0%
3 | Thijs | Outlook Agenda aanmaken/uitzoeken voor het hele project | Normaal | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  | Gestart | 0%
4 | Mick | Technisch ontwerp en een Aanschaf lijst opstellen | Normaal | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  | Gestart | 0%
5 | Glenn | Technisch ontwerp en een Aanschaf lijst opstellen | Normaal | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  | Gestart | 0%
6 | Daniel | Spelling en woordgebruik controleren van documentatie | Normaal | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  | Gestart | 0%
7 | Robin
8 | ilas?

## Info
Prioriteit | Status | Categorie | Voltooid percentage | Kerntaken | werkproces?
Laag | Niet gestart |  | 0% | 1
Normaal | Gestart |  | 25% | 2
Hoog | Voltooid |  | 50% | 3
|  |  | 75% | 4
100%

## Blad1
Taken | eigenaren