## Mededelingen
Nummer | Mededeling
11092017 | Er moet research gedaan worden naar geschikte Acces points voor het bedrijf. Welke het best bij het bedrijf past

## Besluiten
Nummer | Besluiten
2017-09-11 | Er moet research gedaan worden voor geschikte acces points. Welke het best bij het bedrijf past.
2017-09-25 | Overleg planning om 13:00
2017-09-25 | 8:45 tot 9:00 bespreken wat we gaan doen
2017-10-26 | Voortaan moet actief de actie- en besluitenlijst worden bijgehouden.

## Acties
Nummer | Actie | Uitvoerende | Deadline | Status
11092017 | Research doen na geschikte acces points voor het bedrijf. Welke het best bij het bedrijf past. | Iedereen | 2017-09-19 | inbehandeling
25092017 | lokaal regelen voor vergadering planning | daan | 25/9/2017 | inbehandeling
25092017 | Leerofferte onderste gedeelte datums afmaken en kt2 weghalen. | Palyter | 25/9/2017 | in behandeling
25092017 | examen afspraken inleveren bij danny esseling | Palyter | 29/9/2017 | in behandeling
25092017 Sharepoint helemaal inrichten |  | Palyter + robin
25092017 | Dropbox accounts koppelen | Robin | 25/9/2017
25092017 | leerofferte presenteren voor de klant | Palyter | 29/9/2017 | in behandeling
25092017 | Alle documenten samenvoegen in 1 document | Glenn en Palyter | 28/9/2017